响水县2006年计划免疫工作安排和进度

一月:

1.完成2005/2006年第二轮强化免疫工作，报告两轮强化免疫总结；

2.完成2005年度计划免疫工作总结及各种计划免疫相关疾病年度监测情况总结分析以及2005年全年接种率监测总结；

3.开展流动儿童春节期间的查漏补种工作；

4.进行新生入托、入学儿童的查漏补种工作；

5.当月计划免疫常规基础免疫和1.5岁-2岁儿童的糖百加强；

6.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析；

7.上报2005年12月份的计划免疫常规报表；

8.完善流脑疫苗接种工作。

二月：

1.制定2006年计划免疫工作年度计划和计免相关疾病控制、监测方案；

2.与计生部门核对1月份的新生儿，进行原因分析；

3.上报2006年1月份的计划免疫常规报表、加强报表流脑报表；

4.当月计划免疫常规基础免疫；

5.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析。

三月：

1.与计生部门核对2月份的新生儿，进行原因分析；

2.上报2006年2月份的计划免疫常规报表和流脑报表；3.当月计划免疫常规基础免疫和1.5-2岁儿童糖百加强；

4.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析；

5.第一季度与计生部门核对总结。

四月：

1.与计生部门核对3月份的新生儿，进行原因分析；

2.上报2006年3月份的计划免疫常规报表和加强报表；3.当月计划免疫常规基础免疫和乙脑疫苗接种工作；

4.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析；

5.认真做好“4.25”全国计划免疫宣传日的宣传活动。做到有计划、宣传内容、小结。

五月：

1.与计生部门核对4月份的新生儿，进行原因分析；

2.上报2006年4月份的计划免疫常规报表；

3.当月计划免疫常规基础免疫和1.5-2岁糖百加强工作；

4.上报乙脑疫苗报表

5.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析。

6.对村级医生进行一次计划免疫宣传、培训。

六月:

1.与计生部门核对5月份的新生儿，进行原因分析；

2.上报2006年5月份的计划免疫常规报表和加强报表；

3.当月计划免疫常规基础免疫

4.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析；

5.第二季度与计生部门核对总结。

七月：

1.完成上半年的计划免疫总结和上半年常规接种率监测总结；

2.与计生部门核对6月份的新生儿，进行原因分析；

3.上报2006年6月份的计划免疫常规报表；

3.当月计划免疫常规基础免疫和1.5-2岁儿童糖百加强；

4.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析。

八月：

1.与计生部门核对7月份的新生儿，进行原因分析；

3.上报2006年7月份的计划免疫常规报表和加强报表

3.当月计划免疫常规基础免疫

4.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析。

5.开展一次流动儿童专题调查，对本辖区内的流动儿童的建册、建证、免疫接种情况进行一次走访了解；

6.布置规范化门诊，准备迎接验收；

九月：

1.与计生部门核对8月份的新生儿，进行原因分析；

3.上报2006年8月份的计划免疫常规报表；

4.当月计划免疫常规基础免疫和1.5-2岁儿童糖百加强；

5.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析；

6.开展新生入托、入学儿童接种证查验工作，对免疫史有空缺的儿童进行补种；

7.第三季度与计生部门核对总结；

8.完善基础资料，做好迎接市卫生局计划免疫考核。

十月：

1.与计生部门核对9月份的新生儿，进行原因分析；

2.上报2006年9月份的计划免疫常规报表和加强报表；

3.当月计划免疫常规基础免疫；

4.安排4周岁儿童麻苗\糖丸加强接种；

5.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析。

十一月：

1.与计生部门核对10月份的新生儿，进行原因分析；

2.上报2006年10月份的计划免疫常规报表和麻苗加强报表；

3.当月计划免疫常规基础免疫和1.5-2岁儿童糖百加强；

4.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析。

5.开展一次对村级医生计划免疫专题培训；

6.开展强化免疫摸底、造册工作；

十二月：

1.与计生部门核对11月份的新生儿，进行原因分析；

2.上报2006年11月份的计划免疫常规报表和加强报表；

3.当月计划免疫常规基础免疫；

4.走访2-3个村，对本月未种儿童进行原因分析；

5.第四季度与计生部门核对总结

6.12月5-6日开展第一轮强化免疫活动。